**113年嘉義縣『嘉課有特色 教育FUN心玩』特色教育博覽會**

**暨藝才班聯合展演實施計畫**

1. 計畫緣起

結合108課綱及本縣創新教育白皮書，獎勵並扶植本縣各級學校營造一校一特色，建立學校特色亮點。且用不同面向的思維，利用特色教育課程的設計和帶領，帶給本縣的孩子「有別於傳統學科」的學習新體驗。

1. 計畫目標
2. 透過各特色認證學校執行成果的動態展演與靜態展示分享與對話，鼓勵所有學校以得獎學校為標竿，發揚自身特色於課程發展與教學設計，活化各校特色教學與提升學習效果，有效鏈結在地特色與資源，型塑具專業效能的教學團隊。
3. 透過特色教育課程闖關活動，讓學生了解運用知識帶給他解決問題的快樂，讓傳統學科知識應用和學習變得有趣，從而燃起對於學習的興趣與動機，進而幫助學生激發學習力、提升整體學習力。
4. 藝術才能音樂班及舞蹈班學生聯合演出，讓這群愛音樂、愛跳舞的學生，透過舞台展現自我，呈現學生創新且豐富的表演能力，展現本縣深耕藝術才能發展的教學成果。
5. 生命教育、人權教育、性別平等教育成果展，落實本縣性別平等教育工作，建立無性別歧視與無暴力之校園環境，以及宣導本縣本年度各級學校推動性平教育之工作成果及學生優秀作品分享。
6. 辦理單位
7. 主辦單位：嘉義縣政府教育處
8. 承辦單位：

蒜頭國小（總務暨場佈組）、更寮國小（文宣組）、永慶高中（場地組）、南靖國小（資訊組）、民和國小（典禮組）、社口國小（攤位活動暨膳食組）、南新國小（展演組）、安東國小（服務暨醫護組）、港墘國小（影片組）、香林國小(攝影組)

1. 活動時間及地點
2. 日期及時間：
3. 113年2月2日（星期五）下午，下午1時至5時
4. 113年2月3日（星期六）全日，上午9時至下午4時
5. 地點：嘉義縣立永慶高中
6. 辦理內容－主題「**親師生同樂 多元教育成果展現**」
7. 名人講堂及手作教室搶先體驗活動－3小時
8. 學校特色認證頒獎典禮（實體）－30分鐘
9. 藝才班（舞蹈、音樂）聯合展演－全日10場次
10. 表演團體暖場表演1場及數位特色課程展演（PaGamO）2場
11. 手作教室定時課程－全日每間教室約6場次
12. 攤位闖關活動（特色學校、縣級資源中心、輔導團、藝才班等）－全日
13. 學校特色影片播放（111得獎學校及總成果影片）－全日
14. 成果展：藝才班（美術）、性別平等、生命教育、人權教育－全日
15. 參加對象
16. 112年度特色學校認證掛牌學校之頒獎典禮（12校）。
17. 111年度特色學校認證掛牌學校之成果展及闖關體驗（12校）。
18. 縣級教育資源中心（含數辦、科教中心），約13單位。

文光國際英語村、英雙教學資源中心、國際教育資源中心、戶外教育資源中心、海洋教育資源中心、原住民教育資源中心、茶山水教育資源中心、阿里山教育資源中心、東石教育資源中心、科技自造中心（4）、數位專案辦公室、科教中心（太空館）、特殊教育資源中心

1. 縣級高級中學（2校）。
2. 國教輔導團（14領域22小組）課程體驗。（擇7領域）
3. 實驗教育（1）。
4. 國際教育（1）。
5. 體健科－特色發展學校（2校）。
6. 學特科－藝才班舞蹈班、藝才班音樂班（10校展演、4攤位）。
7. 成果展：藝才班美術班、性別平等、生命教育、人權教育。
8. 暖場表演：本縣藝文扶植團隊。
9. 活動流程:

|  | 時間 | 活動內容 | 參與學校、單位 | 區域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月  2日 (五) | 09：00~  12：00 | 活動會場場地布置（包含所有攤位） | | |
| 13：00~  14：00 | 報到 | | |
| 13:30~14:00  手作教室搶先體驗-英語 | 英雙中心 | 視聽教室外 |
| 14：00~  16：00 | 名人講堂 | 主題方向：  哥教的不是歷史 是人性  講師：呂捷 | 圖資大樓4樓-視聽教室 |
| 16：00~  16：30 | 手作教室搶先體驗活動-科技體驗 | 永慶高中 | 活動中心內 |
| 2月  3日  (六) | 08：30~  09：00 | 報到 | | |
| 09：00~  12：00 | (縣長行程11:00~12:00)  活動開幕暨頒獎典禮  成果影片(精華版)播放 | ▪藝文扶植團隊表演(街舞)  ▪藝才班聯合展演-舞蹈班(3隊)  ▪112得獎學校 | 舞台A |
| 1.手作定時課程  2.攤位闖關活動  3.111年特色學校影片輪播  4.**藝才班聯合展演(舞蹈)**  5.成果展示 | 縣級資源中心  ▪111特色學校、輔導團\*7、縣級高中、體健科特色學校、學特科藝才班  ▪學特科－生命教育、人權教育、性別平等及藝才班(美術) | 活動中心內、外 |
| 12：00~  13：00 | 午餐**（**攤位闖關活動持續進行**）**  發紅包、領湯圓  第一階段抽獎(12:30) | | |
| 13：00~  16：00 | 1.手作定時課程  2.攤位闖關活動  3. 111年特色學校影片輪播  4.舞台區課程體驗（PaGamO）  5.**藝才班聯合展演(音樂)**  6.成果展示  7.第二階段抽獎(16:10)  8.高中育才輔助講座 | ▪縣級資源中心  ▪111特色學校、輔導團\*7、縣級高中、體健科特色學校、學特科藝才班  ▪學特科－生命教育、性別平等及藝才班(美術)  ▪教發科－高中輔導團 | 活動中心內、外 |

1. 預期效益
2. 藉由動態發表與靜態成果展示，讓學生、家長及各校間看見教育多樣性及了解本縣教育政策推行的重點及教育特色。
3. 讓本縣各級學校及教育單位能有互相觀摩、相互學習之契機，讓教學品質及學生學習環境更提升。
4. 提升藝術才能展演能力，擴大學生參與藝術與美感活動機會。
5. 經費來源：本計畫所需經費由本府教育處編列專案經費支應。
6. 獎勵

承辦學校工作人員依「嘉義縣國民中小學校長教師職員獎勵基準」予以敘獎。

1. 本計畫經奉核定後實施，修正時亦同。